## Feuil1
Exigence | Scénario | Cas de test | Niveau | Résultat
*
Exigence | Scénario | Cas de test | Niveau | Résultat | Commentaire
EXG-01 | Connexion utilisateur | TC-01 | Système | PASS | L’utilisateur se connecte avec email/mot de passe valides → redirection OK.
EXG-02 | Inscription utilisateur | TC-02 | Système | FAIL, PASS | Premier essai échoué (formulaire incomplet), deuxième essai réussi.
EXG-03 | Création d’événement | TC-03 | Intégration | PASS | L’admin crée un événement → insertion DB correcte, affichage confirmé.
EXG-04 | Inscription à un événement | TC-04 | Système | PASS | L’utilisateur inscrit → ticket ajouté dans “Mes inscriptions”.
EXG-05 | Annulation d’inscription | TC-05 | Système | PASS | Annulation réussie → ticket supprimé, redirection vers liste des événements.
EXG-06 | Gestion des catégories (admin) | TC-06 | Intégration | PASS | CRUD catégories fonctionnel, routes admin valides.
EXG-07 | Dashboard utilisateur | TC-07 | Système | PASS | Redirection correcte vers “Mes inscriptions” pour user standard.
EXG-08 | Dashboard administrateur | TC-08 | Système | PASS | Redirection correcte vers “Admin dashboard” pour rôle admin.
EXG-09 | Sécurité accès admin | TC-09 | Intégration | FAIL | Middleware admin non défini → accès non protégé (cf. anomalie P01).
EXG-10 | Navigation Blade | TC-10 | Système | FAIL | Lien vers user.dashboard inexistant → erreur (cf. anomalie P02).
EXG-11 | Validation modèle Event | TC-11 | Unitaire | PASS | Tests PHPUnit sur attributs Event → tous validés.
EXG-12 | Validation modèle User | TC-12 | Unitaire | PASS | Tests PHPUnit sur attributs User → tous validés.
EXG-13 | Service Registration | TC-13 | Unitaire | PASS | Tests PHPUnit sur logique d’inscription → tous validés.